## Sheet1
작업일지
주차 | 시작일자 | 정한솔 | 김지성 | 최원재
1 | 1월 3일 | d3d 클라이언트에 물리엔진 추가 | 모델 파일 수집, 블렌더 모델(재질, 텍스쳐 포함) Importing 기능 추가 | Direct2D를 프레임워크에 적용
2 | 1월 10일 | Cascaded Shadow Map 구현 | IOCP 모델 설계, 클라이언트 다중 접속, 버퍼 복사 최적화 | UI 구조 적용, UI 띄우기 성공
3 | 1월 17일 | 다이나믹 큐브 매핑 구현 | 로비서버 추가, 로비 및 게임방 로직 설계, 사용자 데이터베이스 추가, 로그인/등록 기능 추가. | 인게임씬 UI 생성(시간, 랩 수, 차량속력)
4 | 1월 24일 | 모션 블러 구현 | 로비 및 게임방 로직 개발, 스트레스 테스트. | 인게임씬 드리프트 게이지, 아이템 UI 추가
5 | 1월 31일 | 모션 블러 구현 | 클라이언트에 씬 다형화, 씬 마다 서버와 통신하는 패킷 추가. | d3d eror 조치, UI클래스 구조 변경
6 | 2월 7일 | 프레임워크 구조 개선 | 게임서버에 물리엔진 추가, 리지드바디 생성. | UI resize error 조치, d3d error도 해결
7 | 2월 14일 | 정확한 오브젝트 물리를 위한 강체 생성 구현 | 차량 물리엔진 연구 및 적용, transform 패킷 생성. | Scene Stack구조에 맞춰 UI 구조 변경
8 | 2월 21일 | 차량 조작감 개선 | 타이머 생성, 물리엔진 및 broadcast 이벤트 큐 구현 | Login UI 및 Lobby UI 생성
9 | 2월 28일 | 프레임워크 구조 개선 | 물리엔진 timestep 연구, 레이턴시 마스킹 및 transform 보간 시도. | Login UI와 Scene의 상호작용 구조 설정
10 | 3월 7일 | 트랙 제작을 위한 유니티 스크립트 작성 및 트랙 제작 시작 | 클라이언트/서버 간 물리엔진 동기화 연구, transform 보간 시도. | 서버와 통신 구조 생성. LoginUI에서 Login씬으로 통신 구조 생성.
11 | 3월 14일 | MSAA 적용 | 서버 authoritative로 변경, UDP 통신으로 transform 패킷 전달하여 보간. | LobbyUI에서 LoginScene 으로 상호작용 설정.
12 | 3월 21일 | 모션 블러 관련 오류 수정 및 속도감을 위한 카메라 세부 조정 | 미사일 오브젝트 생성 및 차량 컴포넌트 업데이트. | Lobby와 서버 패킷구조 설정.
13 | 3월 28일 | 미완성된 트랙 제작 | 드리프트 기능 구현, 차량 컴포넌트 수정, 보간 오류 수정.
14 | 4월 4일 |  | 맵(트랙) 메쉬 생성 및 물리엔진 적용.
15 | 4월 11일 |  | 미사일 발사 기능 구현. 충돌 판별 로직 설정, 체크포인트 메쉬 생성.
16 | 4월 18일 |  | 충돌 로직 보완, 체크포인트 판별 및 관련 로직 구현. 충돌 마스크 설정.
17 | 4월 25일 |  | 플레이어 포인트 갱신, 순위 결정 로직 추가, 관련 정보 패킷 전송 및 수신.
18
19
20